## MÉTODOS
MÉTODOS A UTILIZAR
JUGADORES |  |  | Usuario |  |  | Recinto
NOMBRE | TIPO DE MÉTODO | PRIORIDAD | NOMBRE | TIPO DE MÉTODO | PRIORIDAD | NOMBRE | TIPO DE MÉTODO | PRIORIDAD
Registrar jugador | ENTRADA | BAJA | Registrar usuario | ENTRADA | MEDIA | Obtener descripción | CONSULTA | MEDIA
Eliminar jugador | ENTRADA | BAJA | Eliminar usuario | ENTRADA | BAJA | Obtener limite figura | CONSULTA | BAJA
Consultar datos de jugador | CONSULTA | BAJA | Consultar usuarios | CONSULTA | MEDIA
Listar todos los jugadores | SALIDA | MEDIA | Modificar usuario | SALIDA | MEDIA
PARTIDAS |  |  | Estadisticas/puntos
NOMBRE | TIPO DE MÉTODO | PRIORIDAD | NOMBRE | TIPO DE MÉTODO | PRIORIDAD
Crear partidas | ENTRADA | BAJA | Consultar estadisticas de un jugador | CONSULTA | MEDIA
Fin partida | ENTRADA | BAJA | Listar estadisticas de los jugadores | SALIDA | MEDIA
Eliminar partida | ENTRADA | BAJA
Consultar partida | CONSULTA | MEDIA
Listar todas las partidas | SALIDA | BAJA

## TABLA DE PONDERACIÓN
TABLA DE PONDERACIÓN
| BAJA | MEDIA | ALTA | TOTAL
ENTRADAS | 6 | 1 | 0 | 22
SALIDAS | 1 | 3 | 0 | 19
CONSULTAS | 2 | 4 | 0 | 22
AIE | 0 | 0 | 0 | 0
ALI | 0 | 0 | 0 | 0
63
|  |  | PUNTO DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR |  | 63

## FACTOR DE AJUSTE
FACTOR DE AJUSTE
PREGUNTAS | PUNTAJE
Copias y recuperación | 5
Integración con otros sistemas | 4
Módulos distribuidos | 3
Alta velocidad/rendimiento | 4
Infraestructura compartida | 3
Ingreso directo de datos | 5 |  | FACTOR DE AJUSTE | 54
Ingreso en etapas | 3
Archivos maestros modificables | 5
Interfaz/flujo complejo | 4
Reglas internas complejas | 4
Código reutilizable | 3
Migración e instalación | 4
Multientidad/multiempresa | 2
Adaptabilidad futura | 5
54

## CÁLCULO
CÁLCULO
PUNTO DE FUNCION AJUSTADO |  | 74.97
ESFUERZO |  | 2.8103
CANTIDAD DE MESES DE TRABAJO |  | 3